.

План работы

экспериментальной площадки МОУ СОШ №2 р.п.Мокроус

«Профильное обучение школьников в дистанционной форме»

на 2012-2013 учебный год

В эксперименте участвуют  учителя:

1. Беркалиева Ирина Петровна- учитель физики и информатики

2. Дусбулатова Жумакыс Сапаровна – учитель математики

3. Скалина Ирина Васильевна-учитель английского языка

4.Рыбкина Лидия Анатольевна-учитель русского языка и литературы

5.Ширина Нина Иоганесовна-учитель начальных классов

6.Ситникова Людмила Петровна-учитель географии

7.Шваб Татьяна Владимировна-учитель начальных классов

8.Еременко Светлана Николаевна-учитель истории

9. Желтова Ирина Ивановна – учитель начальных классов

10. Карцева Ольга Эриковна - учитель начальных классов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказ об организации работы опытно-экспериментальной площадки по теме: «Профильное обучение школьников в дистанционной форме» на 2012-2013 уч. год. | 01.09.2012г. | Кураева И.А.., директор школы | Утверждение плана, апробируемых курсов, списка педагогов |
| 2 | План работы экспериментальной площадки «Профильное обучение школьников в дистанционной форме» на 2012-2013 учебный год | До 01.09.2012г. | Кураева И.А., директор школы.,Скалина И.В. куратор дистанционного обучения |  |
| 3 | Заключение договоров о дистанционном обучении со школами района | До 05.09.2012г. | Кураева И.А., директор школы |  |
| 4 | Оформление нормативно – правовой базы на 2012-2013 уч. год | До 10.09.2012г. | Кураева И.А., директор школы, Скалина И.В., куратор |  |
| 5 | Выбор педагогами апробируемых курсов | До 01.09.2012г. | Скалина И.В., курато |  |
| 6 | Подача заявок в ГАОУ ДПО «СарИПК и ПРО» на апробирование курсов | До 05.09.2012г. | Скалина И.В., куратор дистанционного обучения |  |
| 7 | Проведение родительского собрания. Информирование родителей о апробируемых курсах в дистанционном режиме. Анкетирование. | До 05.09.2013г. | Початкова Т. Д., куратор дистанционного обучения. |  |
| 8 | Регистрация учащихся на сайте | До 20.09.2012г. | Беркалиева И.П. учитель информатики |  |
| 9 | Разработка страницы на сайте школы о работе опытно-экспериментальной площадки по теме: «Профильное обучение школьников в дистанционной форме» | До 01.10.2012г. | Скалина И.В., куратор дистанционного обучения. Беркалиева И.П. учитель информатики |  |
| 10 | Информационно-методическое сопровождение сайта | В течение года | Скалина И.В., куратор дистанционного обучения. Беркалиева И.П. учитель информатики |  |
| 11 | Консультации для участников РЭП: родителей, педагогов, обучающихся. | В течение года | Кураева И.А., директор школы, Скалина И.В., куратор дистанционного обучения. | Консультация могут быть оказаны по телефону, по электронной почте, в очной беседе |
| 12 | Отчет о работе опытно-экспериментальной площадки | 2 раза в год | Скалина И.В., куратор дистанционного обучения. | Результат публикуется на сайте школы и отправляется в ГАОУ ДПО «СарИПК и ПРО» |
| 13 | Совещание при директоре | По плану школы | Кураева И.А., директор школы | - доступ детей к сети Интернет; - исправность ПК; - владение ИКТ-технологиями педагогами; |
| 14 | Проведение родительских собраний с родителями | 1 раз в четверть | Скалина И.В., куратор дистанционного обучения | Выявление трудностей и проблем, способы их устранения |
| 15 | Подведение итогов реализации профильного обучения школьников в дистанционной форме». | май | Кураева И.А., директор школы, Скалина И.В., куратор дистанционного обучения. | Выявление положительных и отрицательных моментов в работе РЭП и способы устранения трудностей. |